## Slide 1
AFRITAC-Centre
Interconnexion des systèmes de transit nationaux – SIGMAT en Afrique Centrale
4-5 mai 2023
Banjul, Gambie
Synthèse des recommandations les plus importantes de l’atelier régional
d’AFRITAC Centre
Douala, 11-14 avril 2023

## Slide 2
CEMAC et CEEAC
Harmoniser les opérations de transit par l’adoption et l’application des standards et normes du SIGMAT déjà utilisé en zone CEDEAO.
Mettre en place un cadre organisationnel régional pour le projet:
  Comité de pilotage (DG Douanes, Commission de la CEMAC et de la CEEAC)
  Comité de projet, composé principalement des chefs de projet nationaux
  Groupes de travail ad hoc techniques et fonctionnels, chargés de l’implémentation et du suivi du projet
Opérationnaliser le Comité de Transit de la CEMAC; première réunion en juin 2023; inviter la CEEAC et les chefs de projet nationaux; dédier cette réunion à l’initiation, la gouvernance, la stratégie et au plan d’action du projet.
CEDEAO
Mettre à la disposition à la CEMAC/CEEAC les codes source du SIGMAT; appui technique à la CEMAC, la CEEAC et leurs Membres (Protocol d’Accord).
CEDEAO, CEMAC et CEEAC
Collaborer pour identifier les mesures juridiques et procédurales nécessaires à la mise en œuvre de l’interconnectivité transit et du SIGMAT pour des opérations de transit entres elles.

## Slide 3
Douanes de la CEMAC et de la CEEAC
Adopter les standards SIGMAT de la zone CEDEAO pour le projet en zone CEMAC et CEEAC.
Mettre en place au sein de chaque Douane un cadre organisationnel durable pour la gestion du projet au niveau national.
  Chef de projet national (notifier ses coordonnés à la CEMAC au plus tard au 10 mai 2023)
  Comité de pilotage, comité projet, groupes de travail (technique et réglementaire/procédural)
  Identifier, communiquer et au besoin impliquer les parties prenantes au projet
Développer un argumentaire au bénéfice des DG Douanes (solliciter l’appui du Gouvernement, des parties prenantes et des partenaires au développement).
Régionaliser les solutions existantes pour la géolocalisation des marchandises en transit.
Ensemble avec les autres autorités, éliminer/limiter fortement les points de contrôles sur le territoire national.
Créer une structure organisationnelle au niveau central (suivi des transits régionaux et fournir l’assistance mutuelle/administrative.
Mettre en place un dispositif et des indicateurs pour le suivi-évaluation du projet.
Douanes camerounaises, tchadiennes et centrafricaines
Poursuivre leurs initiatives d’interconnectivité avec l’objectif d’adapter les solutions aux exigences et spécifications du SIGMAT.

## Slide 4
AFRITAC-Centre
Interconnectivity of the national transit systems – SIGMAT in Central Africa
May 4-5, 2023
Banjul, The Gambia
Summary of the most important recommendations of the AFRITAC Centre
regional workshop
Douala, April 11-14, 2023

## Slide 5
CEMAC and ECCAS
Harmonize transit operations trough adoption and application of SIGMAT standards already used in the ECOWAS region.
Establish a regional organizational framework for the project
  Steering Committee (Customs DG, EMAC and ECCAS Commission)
  Project Committee, mainly composed of the national Project Managers.
  Technical and procedural working groups, in charge of project implementation and follow-up
Operationalize the CEMAC Transit Committee; fist meeting in June 2023, invite ECCAS and national Project Managers; dedicate this meeting mainly to the project initiation, governance, strategy and action plan.
ECOWAS
Make available the SIGMAT source code to CEMAC/ECCAS, provide technical support to CEMAC, ECCAS and their Members (Memorandum of Understanding).
ECOWAS, CEMAC and ECCAS
Collaborate to identify legal and procedural measures necessary for the implementation of transit interconnectivity and SIGMAT for transit operations between them.

## Slide 6
CEMAC and ECCAS Customs administrations
Adopt ECOWAS SIGMAT standards for the Project in the CEMAC and ECCAS region.
Put in place within each Customs Administration a sustainable organizational framework for the management of the project at the national level.
  National Project Manager (notify his contact details to CEMAC no later than May 10, 2023)
  Steering Committee, Project Committee, working groups (technical and legal/procedural)
  Identify, communicate and, if needed, involve stakeholders in the project
Develop guidance for the benefit of the Customs DG (seek support for the project from the Government, relevant stakeholders and development partners).
Regionalize existing solutions for satellite tracking of cargo in transit.
Together with other relevant authorities, eliminate or limit substantially checkpoints on the national territory.
Set up a framework and indicators for the monitoring-evaluation of the project.
Customs of Cameroon, Chad and Central African Republic
Pursue their transit interconnectivity initiatives with the aim to adapt the solution to SIGMAT requirements and specifications.